UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

FAKULTET DUNP

**Predmet:Upravljanje projekta**

**Tema: Logicki-okvir**

Mentor:Doc.dr.Edis Mekic

Lejlija Memic

Contents

**No table of contents entries found.**

## Logicki-okvir

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Širi cilj:**  *Koji je ukupni širi cilj, čemu će projekat doprineti?*   * Poboljšanje dobrobiti životinja, podsticanje istraživačke saradnje i promovisanje obrazovanja zajednice za pozitivan uticaj na dobrobit životinja i odgovorno posedovanje kućnih ljubimaca. | **Indikatori napretka:**  *Koji su ključni pokazatelji (indikatori ) povezani sa širim ciljem?*   * Broj studenata koji su upisani i aktivno učestvuju u volonterskom programu je povećan za 10% - 15%. * Broj istraživačkih saradnji uspostavljenih između univerziteta i skloništa za životinje unapređen za 20% – 30%. * Učešće i povratne informacije od učesnika radionice, što ukazuje na povećanu svest i znanje o dobrobiti životinja i odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca. | **Kako će se meriti indikatori?**  *Koji su izvori informacija o ovim indikatorima?*   * Ovo se može uraditi putem redovnih evidencija o prisustvu i listova za prijavu volontera * Pratiti broj istraživačkih saradnje između univerziteta i skloništa za životinje. * Prikupite povratne informacije od učesnika putem anketa ili formulara za povratne informacije da biste procenili njihovo stečeno znanje, promenu ponašanja i opšte zadovoljstvo programima. |  | |
| **Specifični ciljevi projekta:**  *Koji su specifični ciljevi koje će projekat postići?*   * Studentski volonterski program (Uspostavljanje studentskih volonterskih centara) * Saradnja u istraživanju (Uspostavkjanje zajednickih istrazivackih programa) * Uspostavljanje odrzivih partnerskih instotucionalnih veza | **Indikatori napretka:**  *Koji su kvantitativni i kvalitativni indikatori koji pokazuju da li se i u kojoj meri postižu specifični ciljevi projekta?*   * Broj regrutovanih studenata volontera koji aktivno učestvuju u programu. * Broj zajedničkih istraživačkih projekata pokrenutih između univerziteta i skloništa za životinje. * Nivo pohađanja i učešća u obrazovnim programima, je povećan za 25%. | **Kako će se meriti indikatori:**  *Koji su izvori informacija koji postoje i mogu se prikupiti? Koje su metode potrebne za dobijanje ovih informacija?*   * Ovo se može pratiti održavanjem evidencije o broju studenata koji se pridruže programu tokom određenog perioda. * Volonteri mogu da evidentiraju svoje sate ili da se prijavljuju i odjavljuju da bi pratili ukupno vreme koje doprinose različitim zadacima. * Ovo se može proceniti putem anketa pre i posle programa da bi se procenila efikasnost sesija obuke i izmerilo uočeno poboljšanje veština volontera. * Redovne ankete ili obrasci za povratne informacije mogu se primeniti da bi se izmerilo zadovoljstvo volontera, identifikovale oblasti za poboljšanje i procenile njihove namere da nastave sa volontiranjem. | **Pretpostavke i rizici:**  *Koji su faktori i uslovi koji nisu pod direktnom kontrolom projekta, a koji su neophodni za postizanje ovih ciljeva? Koji rizici moraju biti uzeti u obzir?*   * Pretpostavke: * Adekvatni resursi, uključujući osoblje, objekte i finansiranje, dostupni su za podršku volonterskom programu, istraživačkoj saradnji i obrazovnim partnerstvima. * Uspostavljena je snažna koordinacija i komunikacija između univerziteta i skloništa za životinje kako bi se osigurala nesmetana implementacija aktivnosti. * Interes javnosti i učešće u obrazovnim programima se generišu kroz efikasnu promociju i napore na terenu. * Rizici: * Poteškoće u regrutovanju i zadržavanju studenata volontera, što zahteva kontinuirano unapređenje i podsticaje. * Ograničena dostupnost finansiranja za istraživačke projekte i obrazovne aktivnosti, što zahteva aktivno traženje grantova i partnerstva. * Potencijalni izazovi u koordinaciji rasporeda i usklađivanju prioriteta između univerziteta i skloništa za životinje za zajedničke napore. | |
|  | | | |
| **Rezultati i ishodi:**  *Molimo navedite listu konkretnih DOSTAVLJIVIH - ishoda / ishoda (grupiranih u radne pakete), koji vode do specifičnih ciljeva:*  **R-1.** Postojeca stanja su analizirana  **R-1.1** Iskustva u vezi volonterske organizacije su analizirana  **R-1.1.1** Obim i opseg ankete je pripremljen  R-1.1.2 Anketa je pripremljena  R-1.1.3 Anketa je sprovedena  **R-1.2** Izvrsena je analiza iskustava u vezi postojecih zajednickih istrazivackih centara  R.1.2.1 Upitnici su pripremljeni  R.1.2.2 Anketa je sprovedena  R.1.2.3 Prikupljeni podaci su analizirani  R.1.2.4 Izvrsena je priperma analize rada volonterskih centara  **R.1.3 Zajednicki izvestaj**  1.2.1 Upitnici su pripremljeni  1.2.2 Anketa je sprovedena  1.2.3 Prikupljeni podaci su analizirani  1.2.4 Izvrsena pirperma analize rada volonterskih centara | **Indikatori napretka:**  *Koji su pokazatelji za merenje da li i u kojoj meri projekt postiže predviđene rezultate i efekte?*  **I1.** Analizirani su trenutni kapaciteti partnerskih organizacija  **I-1.1** izvestaj Anketiranja organizacije radi boljeg znanja ukupnog kapaciteta raspoloživih resursa  I-1.1.1 Izvestaj o obimu opsega online ankete.  I-1.1.2 Anketa je pripremljena i spremna za distribuciju među ciljnim grupama. Anketirano je 20 osoba.  I-1.1.3 Anketa je uspešno sprovedena i prikupljeni su podaci od ciljnih grupa.Sprovedeno je 35 anketa.  **I-1.2** Dokumentovan izvestaj Anketiranja univerziteta radi boljeg znanja ukupnog kapaciteta raspoloživih resursa  I-1.2.1 Upitnici su uspešno pripremljeni, obuhvataju relevantna pitanja i pružaju validan instrument za prikupljanje podataka od ciljne grupe.  I-1.2.2 Anketa je uspešno sprovedena, prikupljeni su relevantni podaci od ciljne grupe i obezbeđena je dovoljna participacija respondenata. Bice anektirano 20 osoba  I-1.2.3 Prikupljeni podaci su uspešno analizirani, identifikovani su ključni trendovi, zaključci i preporuke na osnovu njih, što će omogućiti donošenje informisanih odluka i planiranje daljih aktivnosti.  I-1.2.4 Izvršena je temeljna analiza rada volonterskih centara, identifikovani su ključni izazovi, resursi i potrebe, što će omogućiti usmeravanje daljih aktivnosti i razvoj efektivnih strategija za unapređenje njihovog rada.  I.1.3 Izrađen je zajednički izveštaj koji sadrži sve relevantne informacije, analize i preporuke u vezi sa projektnim aktivnostima, doprinoseći tako razmeni znanja, unapređenju saradnje i ostvarenju ciljeva projekta.  I.1.2.1 Upitnici su uspešno pripremljeni, obuhvataju relevantna pitanja i pružaju validan instrument za prikupljanje podataka od ciljne grupe.  I.1.2.2 Anketa je uspešno sprovedena, prikupljeni su relevantni podaci od ciljne grupe i obezbeđena je dovoljna participacija respondenata. Bice anketirano 20 osoba  I.1.2.3 Prikupljeni podaci su uspešno analizirani, identifikovani su ključni trendovi, zaključci i preporuke na osnovu njih, što će omogućiti donošenje informisanih odluka i planiranje daljih aktivnosti.  I.1.2.4 Izvršena je temeljna analiza rada volonterskih centara, identifikovani su ključni izazovi, resursi i potrebe, što će omogućiti usmeravanje daljih aktivnosti i razvoj efektivnih strategija za unapređenje njihovog rada. | **Kako će se meriti indikatori:**  *Koji su izvori informacija o ovim pokazateljima?*   * Periodični izveštaji u vezi napretka poboljšanja infrastrukture * Detaljna dokumentacija i broj svih održanih sastanaka, | **Pretpostavke i rizici:**  *Koji se spoljni faktori i uslovi moraju ostvariti da bi se očekivani ishodi i rezultati postigli prema rasporedu?* 1. Neprecizna analiza postojeceg stanja  2. Nekvalitetno konstruisan plan za studijske posete  3. Nekvalitetno isplanirana agenda za posete Univerziteta  4. Nekvalitetno isplanirana agenda za posete organizacija  5. Neadekvatno sastavljanje osnivackih dokumenata kao I drugih aktivnosti vezanih za volontersku organizaciju  6. Neadekvatna raspodela resursa neophodnih za osnivanje volonterske organizacije  7. Nekvalitetna obuka vezana za same projektne aktivnosti  8. Studenti vrse pogresne odluke dok upravljaju ljudskim resursima  9. Neadekvatno vrsenje analize socioekonomskih karakteristika I terena  10. Donosenje pogresnih odluka vezanih za arhitektovanje projekta sistema za azil životinja  11.Neprecizna analiza veterinarske infrastrukture I drugih aktivnosti analiziranja  12. Netacno donosenje odluka inzenjeringa  13. Neadekvatno isplanirane menadzerske aktivnosti  14. Odabir neadekvatnih predmeta po katedri  15.Nekvalitetno vrsenje kontrole kvaliteta projekta  16. Loš odabir kanala promocije | |
| **R2** Izvrsene studijske posete organizacijama radi razmene informacija i usvajanje dobrih praksi  **R2.1** Plan i program posete  **R.2.2.1** Izabrani univerziteti gde ce se odrzati posete  **R.2.2.2** Izabrane organizacije gde ce se odrzati posete  **R.2.3** Izvestaj plana poseta (aktivnosti poseta) | **I-2.** Odabir studenata i volontera gde ce broj biti: **110** studenata i volontera kao i **80** clanova osoblja  **I.2.1** Detaljno odradjena agenda za polazak i mesta boravka  **I-2.2.1** Odabrane su univerziteti gde ce se odrzati posete koje su:  *1.***University of California, (SAD,Dejvis)**  *2.* ***Cairo University, (Egipat,Kairo)***  *3.* **University of Belgrade(Srbija,Beograd)**  **I-2.2.2** Odabrane su organizacije gde ce se odrzati posete koje su:  1. ***„Rescue animals of North Africa“*(London Siti,Tunis)**  2. *„****SPCA Straż Zwierzat Polska“*****(Poljska, Varšava)** |  |  | |
| **R3** Agenda studijske posete svih univerziteta vezanih za obuku i informacije neophodne za pomoc u izgradnji sistema za azil životinja  **R.3.1** Odredjeni su datumi polaska za odredjene zemlje: **(SAD,Dejvis),  (23.11.2023) Egipat, Cairo University (15.01.2024),  (University of Belgrade, Srbija Beograd,(14.02.2024)**  **R.3.2** Obezbedjen je smestaj kao i transport za gore navedene lokacije **R.3.3** Isplanirana je poseta na Američkom Univerzitetu Kalifornija, gde su izabrani studenti i volonteri dobili obrazovnu obuku vezanu za sam proces projektovanja izgradnje sistema za azil životinja  **R.3.4** Isplanirana je poseta na Univerzitetu u Kairu, Egipat, gde ce studenti i volonteri dobiti na uvid kako se vrsi samo crtanje i skiciranje planova vezanih za arhitektski aspekat samog projekta.  **R.3.5** Isplanirana je poseta na Beogradskom univerzitetu u Srbiji, gde ce studenti i volonteri biti obuceni za sami veterinarski aspekat projekta kao i dodatne literature.  **R.3.6** Izvestaj poseta. | **I.3** Sacuvan izvestaj agende za posete gde su izabrani ukupno **110** studenata i volontera i **80** clanova osoblja  **I.3.1** Agenda polaska za sve zemlje  **I.3.2** Rezervisani su apartmani  **I.3.3** Izvestaj planirane posete na Univerzitetu u Kaliforniji gde je odabrano : (**20** studenata i volontera )  (**15** clanova osoblja)  **I.3.4** Izvestaj planirane posete na Univerzitetu u Kairu , Egiptu, gde je odabrano: (**25** studenata i volontera)  (**20** clanova osoblja)  **I.3.5** Izvestaj planirane posete na Beogradski univerzitet u Srbiji gde je odabrano  (**25** studenata i volontera) (**15** clanova osoblja)  **I.3.6** Dokumentovan i sacuvan izvestaj izabranih **110** studenata i **80** clanova osoblja |  |  | |
| **R.4 Agenda studijske posete svih organizacija vezanih za samu praksu izgranje sistema za azil životinja**  **R.4.1** Odredjeni su datumi polaska za odredjene zemlje: **(Tunis,London Siti), (*SPCA Straż Zwierzat Polska*) (25.10.2023),**  **R.4.2** Obezbedjen je smestaj kao i transport za gore navedene lokacije  **R.4.3** Isplanirana je studijska poseta u organizaciji Rescue animals of North Africa gde ce studenti i volonteri dobiti praksu vezanu za samu izradu sistema za azil životinja kao i detaljno objasnjenje i dalje informacije na terenu gde se vrsi izrada sistema za azil životinja  **R.4.4** Isplanirana je studijska poseta u Organizaciji SPCA Straż Zwierzat Polska gde ce studenti i volonteri dobiti dodatnu obuku vezanu za tehnicke aspekte same izgradnje sistema za azil životinja koji se odnosi na izgradnju objekata i ostalog  **R.4.5** Izvestaj poseta | **I.4** Sacuvan izvestaj agende za posete gde su izabrani ukupno **110** studenata i volontera i **80** clanova osoblja  **I.4.1** Agenda polaska za sve zemlje  **I.4.2** Rezervisani su apartmani  **I.4.3** Izvestaj plana posete Organizacije Rescue animals of North Africa gde je odabrano  (**20** studenata i volontera)  (**15** clanova osoblja)  **I.4.4** Izvestaj plana posete organizacije SPCA Straż Zwierzat Polska gde je odabrano  (**20** studenata i volonetera)  (**15** clanova osoblja)  **I.4.5** Dokumentovan i sacuvan izvestaj svih obucenih **110** studenata i volontera i **80** clanova osoblja |  |
| **R.5.** Elaborat uspostavljanja volonterske organizacije  **R.5.1** Kreirana su osnivacka dokumenata  **R.5.2** Uspostavljena je upravljacka struktura  **R.5.3** Zavrseni dokumenti o saradnji  **R.5.4**  Angarzovani je manadzment tima volonterske organizacije | **I.5** Izvestaj elaborata uspostavljanja volonterske organizacije  **R.5.1** Izvestaj osnivackih dokumenata  **R.5.2** Dokumentovano uspostavljanje upravljacke strukture  **R.5.3** Sacuvani dokumenti o saradnji  **R.5.4** Izvestaj angarzovanih kandidata za menadzment tima volonterske organizacije |  |  | |
| **R.6.** Izvrseno je regrutovanje volontera kroz razne ankete i stvaranje uticaja na drustvenim mrezama  **R.6.1** Birano je ime volonterkse organizacije  **R.6.2** Izvršena je alokacija pocetnih glavnih aktivnosti novim volonterima  **R-6.3** U saradnji sa univerzitetskim partnerima kreirana je volonterska organizacija za zaštitu prirode i okoline za poboljšanje svesti stanovnika. | **I.6**  Evidentirani su novi volonteri  **I-6.1** Evidentirano je ime organizacije  **I-6.2** Dokumentovane glavne aktivnosti  **I-6.3** Uspešno je uspostavljena volonterska organizacija |  |  | |
| **R.7** Obuka za volontere  **R.7.1** Obuka u Poljskoj, SPCA Straż Zwierzat Polska odrzala se od 22.01.2024 do 29.01.2024 i vezana za angažovanje sa drugim organizacijama, možemo da delimo iskustva, najbolje prakse i inovativne ideje u vezi sa skloništima za životinje. Ova razmena znanja može poboljšati naše razumevanje efikasnih strategija i pristupa.  **R.7.2** Obuka u Americi, University of California odrzala se od 25.10.2023 do 3.11.2023, vezanih za interakciju sa univerzitetimamože podstaći saradnju na zajedničkim projektima, istraživačkim inicijativama ili obrazovnim programima.  **R.7.3** Obuka u Egiptu,University of Cairo odrzala se od14.11.2023 do 21.11.2023 vezane za izgradnju veza sa drugim univerzitetima proširuje našu mrežu unutar zajednice skloništa za životinje.  **R.7.4**Obuka u Srbiji, University of Belgrade odrzala se od 3.12.2023 do 10.12.2023 vezan za posetu i interakcija sa uspešnim univerzitetima u ovoj oblasti može pružiti inspiraciju i uvid u njihova dostignuća.  **R.7.5** Obuka u Tunisu, Rescue animals of North Africa se odrzala od 03.01.2024 i vezana je za interakciju sa organizacijama iz različitih zemalja izlaže nas različitim perspektivama, kulturnim pristupima i regionalnim izazovima u skloništima za životinje. | **I.7** Izvestaj obuke volontera gde je obuceno **110** studenata i volontera i **80** clanova osoblja  **I.7.1** Izvestaj obuke u Poljskoj, SPCA Straż Zwierzat gde je obuceno **20** studenata i volontera i **15** clanova osoblja  **I.7.2** Izvestaj obuke Americi, University of California gde je obuceno **20** studenata i **15** clanova osoblja  **I.7.3** Izvestaj obuke u Egiptu, University of Cairo gde je obuceno **25** studenata i **20** clanova osoblja  **I.7.4** Izvestaj obuke u Srbiji, University of Belgrade gde je obuceno **25** studenata i **15** clanova osoblja  **I.7.5** Izvestaj obuke u Tunisu, Rescue animals of North Africa gde je obuceno **20** studenata i **15** clanova osoblja |  |  | |
| **R 8.0** Menadzment ljudskih resursa na projektu sistema za azil životinja Beograd  **R 8.1** Studenti biraju najkvalifikovanije radnike za sve aktivnosti projekta  **R 8.2** Studenti dodeljuju zadatke i aktivnosti koji su neophodni za realizaciju samog projekta  **R 8.3** Izvestaj o svim aktivnostima | **I-8.** Izvestaj menadzmenta projekta  **I.8.1** Dokumenotivani izabrani radnici gde ce biti: **20** fizickih radnika i **20** veterinara  **I.8.2** Izvestaj aktivnosti projekta  **I.8.3** Dokumentovane sve aktivnosti |  |  | |
| **R 9.0** Projektovanje sistema za azil životinja u Beogradu  **R 9.1** Priprema projektne dokumentacije neophodne za realizaciju projekta  **R 9.2** Vrsenje istrage samog terena kao i socioekonomskih karakteristika  **R 9 .3** Analiza i ocena stanja sistema  **R 9.4** Izvestaj rezultata analize | **I.9** Izvestaj projektovanja sistema za azil životinja  **I.9.1** Sacuvana dokumentacija za realizaciju projekta  **I.9.2** Izvestaj analize terena i socioekonomskih karakteristika  **I.9.3** Izvestaj ocene i stanja sistema  **I.9.4** Dokumentovan rezultat analize |
| **R 10.0** Arhitektovanje projekta sistema za azil životinja u Beogradu  **R 10.1** Crtanje i skiciranje plana izrade sistema za azil životinja  **R 10.2** Izvestaj arhitektonskog dela projekta | **I.10** Izvestaj arhitektovanja projekta  **I.10.1** Sacuvani radovi izrade sistema za azil životinja  **I.10.2** Dokumentovane informacije arhitektonskog dela projekta |
| **R 11**. Veterinarski aspekat projekta sistema za azil životinja u Beogradu  **R 11.1** Analiza uticaja sistema za azil životinja na veterinarski sistem  **R 11.2** Izvestaj rezultata analize veterinarstva | **I.11** Izvestaj veterinarskog aspekta projekta  **I.11.1** Izvestaj analize uticaja sistema za azil životinja na veterinarski sistem  **I.11.2** Dokumentovani rezultati analize veterinarstva |  |  | |
| **R 12.** Inzenjering sistema za azil životinja u Beogradu  **R 12.1** Vrsenje istrage infrastrukture radi izrade sistema za azil životinja  **R 12.2** Pronalazenje najekonomicnijeg nacina izgradnje sistema  **R 12.3** Nabavka rezervnih delova i drugih resursa  **R 12.4** Nadzor osoblja koji vrse postavljanje i drugih aktivnosti vezanih za projekat  **R12.5** Ucestovanje u izradi kalkulacija cena naseg sistema  **R12.6** Izvestaj inzenjeringa projekta | **I.12** Izvestaj inzenjeringa sistema za azil životinja  **I.12.1** Izvestaj istrage infrastrukture sistema za azil životinja  **I.12.2** Dokumentovan najekonomicniji nacin izgradnje sistema  **I.12.3** Izvestaj rezervnih delova I drugih resursa  **I.12.4** Izvestaj osoblja zaduzeni za aktivnosti  **I.12.5** Izvestaj kalkulacije cena naseg sistema  **I.12.6** Dokumetnovae aktivnosti inzinjeringa projkekta |
| **R.13** Organizovanje kikof mitinga  **R.13.1** Izvestaj o upravljivanju zaposlenih radi ostvarivanja ciljeva u volonterskoj organizaciji  **R.13.2** Upravljanje novcem, njegovo finansiranje kao i precizno ulaganje.  **R 13.3** Vodi se racuna o dokumentima i evidenciji, takodje vodi se evidencija o dospelim obavezama placanja trosokova finansiranja, saradnja sa knjigovodjama.  **R.13.4** Fokus na obim projekta, na kvalitet i postovanje vremenskog ogranicenja i budzeta projekta. | **I.13** Dokumentovana evidencija o upravljanju zaposlenih radi ostvarivanja ciljeva u volonterskoj organizaciji  **I.13.1** Izvestaj upravljanja novcem  **I.13.2** Izvestaj o svim sacuvanim dokumentima I evidencji I ostalim obavezama placanja  **I.13.3** Izvestaj samog obima projekta kao I vremenskog ogranicenja |  |  | |
| **R-14.** Izrađena aplikacija za sistema za azil životinja u Beogradu  **R-14.1** Selekcija užeg izbora za naziv aplikacije  **R-14.2** Dizajn za izradu aplikacije  **R 14.3** Pronađena najbolja ponuda za registraciju domena  **R-14.4** Pronađena najbolja hosting kompanija  **R-14.5** Odabran je programski jezik za back-end i front-end  **R-14.6** Uputstvo za koriščenje | **I-14.** Aplikacija je dostupna na apple i play store  **I-14.1** Izabran je naziv aplikacije  **I-14-2** Izabran je dizajn za izradu aplikacije  **I-14-3** Registrovan domen  **I-14.4** Potpisan ugovor sa hosting kompanijom  **I-14.5** Iskorišćen programski jezik prilikom programiranja aplikacije  **I.14.6** Sprovedena opšta dokumentacija vezana za Uputstvo za korišćenje aplikacije |  |  | |
| **R-15.** Volonteri vrse kontrolu kvaliteta i projekta uz pomoc glavnog komiteta za procenu.  **R-15.1** Pomoc u proveri kvaliteta projekta samom procenom na terenu  **R-15.2** Izveštaj kontrole kvaliteta projekta | **I-15.** Izveštaj kontrole kvaliteta projekta  **I-15.1** Izvršena planirana provera kvaliteta projekta  **I-15.2** Dokumentovan izveštaj kontrole kvaliteta projketa i detaljno analizirani |  |  | |
| **R-16.** Reklamiranje i promovisanje **R-16.1.** Reklamiranje putem platformi  **R-16.2** Postavljanje bilborda I drugih promotivnih objekata | **I-16.** Izveštaj novih korisnika  **I-16.1** Izveštaj novih pratilaca  **I-16.2** Dokumetovano postavljanje prom. Objekata |  |  | |
| **Aktivnosti:**  *Koje su ključne aktivnosti koje treba sprovesti (grupisane u radne pakete) i kojim redosledom kako bi se postigli očekivani rezultati?*  **A-1.** Analiza postojeceg stanjai trenutnih kapaciteta partnerskih organizacija  **A-1.1** Analiza iskustava u vezi volonterski organiacija,kapaciteta i dobrih praksi.  **A-1.1.1** Priprema obima i ipsegfa ankete o trenutnim kapacitetima VO.  **A.1.1.2** Pripremna upitnika  **A.1.1.3** Sprovodjenje ankte  **A.1.1.4** Analiza prikupljenih rezultata  **A.1.1.5** Pirperma analize rada volonterskih centara  **A-1.2** Postojecih zajednickih istrazivackih projekta  **A.1.2.1** Pripremna upitnika  **A.1.2.2** Sprovodjenje ankte  **A.1.2.3** Analiza prikupljenih rezultata  **A.1.2.4** Pirperma analize rada volonterskih centara | **Inputi:**  *Koji su inputi potrebni za provođenje ovih aktivnosti, npr. vreme osoblja, oprema, publikacije itd.?*  **Time: between 2-3 years (depending on the circumstances and the progress of the realization of the project)**  **Staff :**  375,260.00 **Travel:** 55,250.00 **Costs of stay:** 298,450.00 **Equipment Cost:** 122,400.00 **Subcontracting costs:** 89,900.00 **Co-fiansing:** 197,400.00 |  | **Pretpostavke, rizici i preduslovi:**  *Koji su preduslovi potrebni pre početka projekta? Koji uslovi van direktne kontrole projekta moraju biti prisutni za provođenje planiranih aktivnosti?*  1. Uska saradnja partnerskih institucija I organizacija  2. Najveći stepen aganržovansti u toku realizacije projekta  3. Potrebni su visoko kvalifikovani radnici  4. Neophodno je uspostaviti detaljan plan I raspored za realizaciju projekta  5. Neophodan je odabir najboljih medijskih platformi za reklamaciju Štrumfovi kompanije  6. Neopodna je najnovija tehnologija | |
| **A2** Studijske posete organizacijama radi razmene informacija i usvajanje dobrih praksi  **A.2.1** Plan i program posete |  |  |  | |
| **A.2.2** Agenda studijske posete svih univerziteta vezanih za obuku i informacije neophodne za pomoc u izgradnji sistema za azil životinja  **A.2.2.1** Odabir datuma polaska za odredjene zemlje: **(SAD,Dejvis 25.10.2023), (Egipat,University of Cairo 14.11.2023 ), (University of Belgrade Srbija Beograd, 3.12.2023)**  **A.2.2.2** Obezbedjuje se smestaj kao i transport za gore navedene lokacije  **A.2.2.3** Isplanirana je poseta na Americkom Univerzitetu Kalifornija, gde ce izabrani studenti,volonteri i osoblje dobiti obrazovnu obuku vezanu za sam proces projetovanja i sistema za azil životinja. **A.2.2.4** Isplanirana je poseta na Univerzitetu u Kairu u Egiptu, gde ce studenti,volonteri i osoblje dobiti na uvid kako se vrsi samo crtanje i skiciranje planova vezanih za arhitektski aspekat samog projekta. **A.2.2.5** Isplanirana je poseta na Beogradskom univerzitet u Srbiji, gde ce studenti i volonteri obuceni za sami aspekat projekta kao i dodatne literature. **A.2.2.6** Izvestaj poseta. | 1.Kreirana agenda za posetu u Americi Kaliforniski univerzitet sa smestajem u  Hotel Hyatt Place UC Davis  2. Kreirana agenda za posetu u Egiptu, Univerzitet Kairo sa smestajem u  Giza Inn Hotel  3. Kreirana agenda za posetu u Srbiji, Beogradskom univerzitetu sa smestajem u  Hotel Moskva  4. Kreirana agenda za posetu u Tunisu, Rescue animals of North Africa sa smestajem u  Downtown Tunis Hotel  5. Kreirana agenda za posetu u Poljskoj,*SPCA Straż Zwierzat Polska*  sa smestajem u  Hotel Metropol |  |  | |
| **A.2.3** Agenda studijske posete svih organizacija vezanih za samu praksu izgranje sistema za azil životinja  **A.2.3.1** Odabir datuma polaska za odredjene zemlje:  (Tunis Rescue animals of North Africa 03.02.2024),  (Poljska *SPCA Straż Zwierzat Polska* 22.02.2024 ),  **A.2.3.2** Obezbedjuje se smestaj kao i transport za gore navedene lokacije  **A.2.3.3** Isplanirana je poseta u organizaciji Rescue animals of North Africa gde ce studenti,volonteri i osoblje dobiti praksu vezanu za samu izradu sistema za azil životinja kao i detaljno objasnjenje i dalje informacije na terenu gde se vrsi izrada sistema za azil životinja  **A.2.3.4** Isplanirana je poseta u Organizaciji *SPCA Straż Zwierzat Polska* gde ce studenti,volonteri i osoblje dobiti dodatnu obuku vezanu za tehnicke aspekte same izgradnje sistema za azil životinja, koji se odnose na postavljanje sina, izgradnje objekata i ostalog.  **A.2.3.5** Izvestaj poseta |  |  |  | |
| **A.3.** Elaborat uspostavljanja volonterske organizacije  **A.3.1** Proces kreiranja osnivackih dokumenata  **A.3.2** Proces uspostavljanja upravljacke struktura  **A.3.3** Zavrseni dokumenti o saradnji  **A.3.4**  Angarzovanje manadzmenta tima volonterske organizacije |  |  |  | |
| **A.4.** Vrsi se regrutovanje volontera kroz razne ankete i stvaranje uticaja na drustvenim mrezama  **A.4.1** Bira se ime volonterkse organizacije  **A.4.2** Vrsi se alokacija pocetnih glavnih aktivnosti novim volonterima  **A-4.3** U saradnji sa univerzitetskim partnerima u procesu kreiranja je volonterska organizacija za zaštitu prirode i okoline za poboljšanje svesti stanovnika i industrije o važnosti okoline i zaštite zivotinja |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.5** Obuka za volontere  **A.5.1** Obuka u Poljska, *SPCA Straż Zwierzat Polska* odrzala se od 22.01.2024 do 29.01.2024 i vezana za samo upravljanje ljudi i projketa gde i spada menadzment ljudskih resursa.  **A.5.2** Obuka u SAD,KalifornijskiUniverzitet odrzala se od 25.10.2023 do 3.11.2023, vezanih za projektovanje sistema za azil životinja  **A.5.3** Obuka u Egipat Univerzitet Kairo odrzala se od 14.11.2023 do 21.11.2023 vezane za crtanje i skiciranje planova vezana za sami arthitektonski deo projekta.  **A.5.4**Obuka u Srbiji, Beogradski univerzitet odrzala se od 3.12.2023 do 10.12.2023 vezan za veterinarski aspekat projekta  **A.5.5** Obuka u Tunisu, Rescue animals of North Africa se odrzala od 03.01.2024 i vezana je za sami inzenjerski deo projekta gde dobijaju obuku |  |  |  |
| **A 6.0** Primene obuke vezana za Menadzment ljudskih resursa na projektu  **A 6.1** Studenti biraju najkvalifikovanije radnike za sve aktivnosti projekta  **A6.2** Studenti dodeljuju zadatke i aktivnosti koji su neophodni za realizaciju samog projekta  **A 6.3** Izvestaj o svim aktivnostima |  |  |  |
| **A 7.0** Projektovanje sistema SARADNJE Sa azilIMA životinja u Beogradu  **A 7.1** Priprema projektne dokumentacije neophodne za realizaciju projekta  **A 7.2** Vrsenje istrage samog terena kao i socioekonomskih karakteristika  **A 7 .3** Analiza i ocena stanjasistema  **A 7.4** Izvestaj rezultata analize |  |  |  |
| **A 8.0** Arhitektovanje projekta u Beogradu  **A 8.1** Crtanje i skiciranje plana izrade sistema za azil životinja  **A 8.2** Izvestaj tehničkog dela projekta  **A 8.3** Veterinarski aspekat projekta u Beogradu  **A 8.3.1** Analiza uticaja sistema za azil zivotinja na veterinarskog sistem  **A 8.3.2 I**zvestaj rezultata analize veterinarstva |  |  |  |
| **A 9.** Inzenjering sistema za azil životinja u Beogradu  **A 9.1** Vrsenje istrage infrastrukture radi izrade sistema za azil životinja  **A 9.2** Pronalazenje najekonomicnijeg nacina izgradnje sistema  **A 9.3** Nabavka rezervnih delova i drugih resursa  **A 9.4** Nadzor osoblja koji vrse postavljanje drugih aktivnosti vezanih za projekat  **A 9.5** Izvestaj inzenjeringa projekta |  |  |  |
| **A 10.** Izrada aplikacije za sistema za azil životinja u Beogradu  **A-10.1** Selekcija užeg izbora za naziv aplikacije  **A-10.2** Dizajn za izradu aplikacije  **A 10.3** Pronađena najbolja ponuda za registraciju domena  **A-10.4** Pronađena najbolja hosting kompanija  **A-10.5** Odabran je programski jezik za back-end i front-end  **A-10.6** Uputstvo za koriščenje  **A.10.7** Plan Organizovanja kikof mitinga  **A.10.7.1** Menadzment  **A.10.7.2**  Menadzment finansija  **A.10.7.3** Administrativni menadzment  **A.10.7.4** Projektni menadzment |  |  |  |
| **A-11.** Volonteri vrse kontrolu kvaliteta i projekta uz pomoc glavnog komiteta za procenu.  **A-11.1** Pomoc u proveri kvaliteta projekta samom procenom na terenu  **A-11.2** Izveštaj kontrole kvaliteta projekta |  |  |  |
| **A-12.** Reklamiranje i promovisanje   **A-12.1**. Reklamiranje putem platformi I aplikacije  **A-12.2** Postavljanje bilborda I drugih promotivnih objekata |  |  |  |

**Volonterska organizacija Strumfovi**